## Sheet1
TASKS | LEAD | START DATE | END DATE | DURATION | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01 | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01
Preparation and Planning | bar: 2019-10-01
Literature Review | KP, SF | 2018-01-05 | 2018-02-28 | 2 months | bar: 2018-01-01 to 2018-02-01
Needs Assessment | KP, SF | 2018-01-05 | 2018-02-28 | 2 months | bar: 2018-01-01 to 2018-02-01
Proposal of Ideas | SF | 2018-02-01 | 2018-02-28 | 1 month | bar: 2018-02-01
Project proposal selection | SF | 2018-02-01 | 2018-02-28 | 1 month | bar: 2018-02-01
Outline Final Proposal | SF | 2018-02-01 | 2018-02-28 | 1 month | bar: 2018-02-01
Submit Final Proposal | SF | 2018-03-01 | 2018-03-30 | 1 month | bar: 2018-03-01
Obtain Organizational DUNS | SF | 2018-02-01 | 2018-02-28 | 1 month | bar: 2018-02-01
School Recruitment | KP | 2018-03-01 | 2018-04-30 | 2 months | bar: 2018-03-01 to 2018-04-01
School site visits | KP | 2018-03-01 | 2018-04-30 | 2 months | bar: 2018-03-01 to 2018-04-01
Stakeholder meetings | KP, SF, FJ | 2018-03-01 | 2019-12-15 | bi-monthly | bar: 2018-03-01; 2018-05-01; 2018-07-01 to 2018-08-01; 2018-10-01; 2018-12-01; 2019-03-01; 2019-05-01 to 2019-06-01; 2019-09-01
IRB - Ethical Clearance | SF | 2018-03-01 | 2018-04-30 | 2 months | bar: 2018-03-01 to 2018-04-01
Development and Testing | bar: 2019-10-01
Create program forms and documents | KP | 2018-03-01 | 2018-04-30 | 2 months | bar: 2018-03-01 to 2018-04-01
Develop Asthma Assessment Tool | KP, MB | 2018-03-01 | 2018-04-30 | 2 months | bar: 2018-03-01 to 2018-04-01
Develop Curriculum for school-based EH Project | LB | 2018-03-01 | 2018-05-30 | 3 months | bar: 2018-03-01 to 2018-05-01
Test asthma assessment tool | KP, MB | 2018-04-01 | 2018-04-30 | 1 month | bar: 2018-04-01
Implementation | bar: 2019-10-01
Site preparation | KP, JH | 2018-07-01 | 2018-08-30 | 4 months | bar: 2018-07-01 to 2018-08-01; 2019-05-01 to 2019-06-01
Student enrollment in the program | KP | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 2 months | bar: 2018-05-01 to 2018-06-01
Conduct telehealth consultations | KP, MB, JH | 2018-07-01 | 2018-08-30 | 4 months | bar: 2018-07-01 to 2018-08-01; 2019-06-01 to 2019-07-01
Data Collection | RD | 2018-07-01 | 2019-07-30 | 6 months | bar: 2018-07-01 to 2018-09-01; 2019-05-01 to 2019-07-01
Implement school-based EH project | LB | 2018-09-01 | 2019-05-30 | 9 months | bar: 2018-09-01 to 2019-05-01
Analysis and Results | bar: 2019-10-01
Quantitative and Qualitative data analysis | RD | 2018-09-01 | 2019-09-30 | 6 months | bar: 2018-09-01 to 2018-11-01; 2019-07-01 to 2019-09-01
Interpretation of Results | RD | 2019-09-01 | 2019-10-30 | 2 months | bar: 2019-09-01 to 2019-10-01
Prepare final report | SF, KP, RD | 2019-09-01 | 2019-10-30 | 2 months | bar: 2019-09-01 to 2019-10-01
Dissemination | bar: 2019-10-01
Disseminate findings | SF | 2019-10-01 | 2019-10-30 | 1 month | bar: 2019-10-01
Submission of final report | SF | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 1 month | bar: 2019-11-01
Debrief with stakeholders | SF, MB | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 1 month | bar: 2019-11-01
Develop plan around program sustainability | SF, KP, FJ | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 1 month | bar: 2019-11-01
Presentation of program findings | SF, MB | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 1 month | bar: 2019-11-01